## Hoja1
PRODUCT BACKLOG
SPRINT | TAREAS | TOTAL SEMANAS
1 | CREAR DOCUMENTO CON REQUEIMIENTO | SPRINT 1 -> 1 SEMANA
1 | CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG
1 | CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG
1 | CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES
1 | CREAR REPOSITORIO
1 | CREAR DIAGRAMA DE CLASES
1 | CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN
1 | CREAR BASE DE DATOS
2 | CREAR FORMULARIO MENU PRINCIPAL (HOME) | SPRINT 2 -> 1 SEMANA
2 | CREAR FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML(Aplica para Administracion)
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE RESERVA HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE MODULO DE ADMINISTRACION HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE HABITACIONES HTML
2 | CREAR FORMULARIO GALERIA HTML
2 | CREAR FORMULARIO PROMOCIONES HTML
2 | CREAR FORMULARIO ACERCA DE (INFO DE LA CADENA DE HOTELES) HTML
2 | CREAR FORMULARIO DESTINOS HTML
2 | CREAR FORMULARIO ADM USUARIOS HTML
2 | CREAR FORMULARIO ADM GALERIA HTML
2 | CREAR FORMULARIO ADM HABITACIONES HTML
2 | CREAR FORMULARIO PARA CONTACTOS HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO MENU PRINCIPAL (HOME) | SPRINT 3 -> 1 SEMANA
3 | ADICIONAR DISEÑO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML(Aplica para Administracion)
3 | ADICIONAR DISEÑO DE CREACION DE RESERVA HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO A MODULO DE ADMINISTRACION HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO DE CREACION DE HABITACIONES HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO GALERIA HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO PROMOCIONES HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO ACERCA DE (INFO DE LA CADENA DE HOTELES) HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO DESTINOS HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO ADM USUARIOS HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO ADM GALERIA HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO ADM HABITACIONES HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO PARA CONTACTOS HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A MENU PRINCIPAL (HOME) | SPRINT 4 -> 2 SEMANAS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A INGRESO A LA APLICACIÓN HTML(Aplica para Administracion)
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A DE CREACION DE RESERVA HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A MODULO DE ADMINISTRACION HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A CREACION DE HABITACIONES HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A GALERIA HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A PROMOCIONES HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A ACERCA DE (INFO DE LA CADENA DE HOTELES) HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A DESTINOS HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A ADM USUARIOS HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A ADM GALERIA HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A ADM HABITACIONES HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT PARA CONTACTOS HTML
4 | FORMULARIO DE RESERVA GUARDAR INFO EN DB
4 | FORMULARIO ADM USUARIOS GUARDAR INFO EN DB
4 | FORMULARIO ADM HABITACIONES GUARDAR INFO EN DB
4 | FORMULARIO ADM IMÁGENES GUARDAR INFO EN DB
5 | MENU PRINCIPAL (HOME) FRAMEWORK | SPRINT 5 -> 2 SEMANAS
5 | INGRESO A LA APLICACIÓN (Aplica para Administracion) FRAMEWORK
5 | CREACION DE RESERVA FRAMEWORK
5 | MODULO DE ADMINISTRACION FRAMEWORK
5 | CREACION DE HABITACIONES FRAMEWORK
5 | JAVASCRIPT A GALERIA FRAMEWORK
5 | PROMOCIONES FRAMEWORK
5 | ACERCA DE (INFO DE LA CADENA DE HOTELES) FRAMEWORK
5 | DESTINOS FRAMEWORK
5 | ADM USUARIOS FRAMEWORK
5 | ADM GALERIA FRAMEWORK
5 | ADM HABITACIONES FRAMEWORK
5 | PARA CONTACTOS FRAMEWORK
5 | SUBIR EL PROYECTO A UN SERVIDOR WEB

## sprint 1
SPRINT 1
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
CREAR DOCUMENTO CON REQUEIMIENTO | JOSE ARCHILA | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR ALCANCE DEL PROYECTO | GRUPO DESARROLLO | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG | JOSE ARCHILA | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG | JOSE ARCHILA | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES | JOSE ARCHILA | 31/08/2021 | 31/08/2021
CREAR REPOSITORIO | JOSE ARCHILA | 31/08/2021 | 31/08/2021
CREAR DIAGRAMA DE CLASES | GRUPO DESARROLLO | 01/09/2021 | 01/09/2021
CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN | GRUPO DESARROLLO | 01/09/2021 | 01/09/2021
CREAR BASE DE DATOS | GRUPO DESARROLLO | 01/09/2021 | 01/09/2021

## sprint 2
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
CREAR FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML | JOSE ARCHILA | 06/09/2021 | 06/09/2021
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE LIBROS HTML | JOSE ARCHILA | 07/09/2021 | 07/09/2021
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE AUTORES HTML | JOSE ARCHILA | 08/09/2021 | 08/09/2021
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE SOCIOS HTML | JOSE ARCHILA | 09/09/2021 | 09/09/2021
CREAR FORMULARIO PARA REALIZAR PRESTAMOS | JOSE ARCHILA | 10/09/2021 | 10/09/2021
CREAR FORMULARIO PARA DEVOLVER LIBROS HTML | JOSE ARCHILA | 11/09/2021 | 11/09/2021